## Translate
ID | Công việc cần làm | Đã đưa vào sprint tuần | Thời gian
1 | Liệt kê các ý tưởng. Đặt tên nhóm. |  | 06/03/2017 - 12/03/2017
2 | Thống nhất ý tưởng. Xác định hạn chế của quy trình cũ, cải tiến của quy trình mới. Đưa ra giải pháp chung. |  | 13/03/2017 - 19/03/2017
3 | Làm website nêu quy trình cũ, giải pháp và sản phẩm | 3 | 20/03/2017 - 26/03/2017
4 | Sửa đổi, bổ sung website. Làm poster | 4 | 27/03/2017 - 02/04/2017
5 | Hoàn thiện website. Hoàn thiện poster. Làm demo sản phẩm | 5 | 03/04/2017 - 09/04/2017

## Charts
Release Burndown
Only edit shaded columns, others are calculated
Sprint | Story points |  |  | Percent Complete | Min | Max
| Remaining | Done | Variation
0 | 190 | 0 | 0 | 0% | 0 | 190
1 | 180 | 50 | 0 | 22% | 0 | 180
2 | 180 | 130 | 80 | 42% | -80 | 100
3 | 90 | 220 | 80 | 71% | -80 | 10
4