## Sheet1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Sprint Review and results
Làm website nêu quy trình cũ, giải pháp và sản phẩm. Làm poster | Task 1: Trang chủ + Giới thiệu | Ny | Done 100% | 6 days | https://github.com/nmcntt2-cntn2016/project1-DoTa
| Task 2: Quy trình cũ - Quy trình mới | Hiếu | Done 100% | 6 days | https://github.com/nmcntt2-cntn2016/project2-DoTa
| Task 3: Sản phẩm. Poster | Quốc | Website: done 100%. Poster: Doing | 6 days | https://github.com/nmcntt2-cntn2016/project3-DoTa
| Task 4: Liên hệ + Giải pháp kĩ thuật | Nữ | Done 100% | 6 days | https://github.com/nmcntt2-cntn2016/project4-DoTa